

**S/ 17,262,439 millones en el PIA Intervenciones pedagógicas**



**INSUMOS**

Base SIAF con corte 19/03/2023

Base NEXUS con corte 30/03/2023

**S/ 0 millones Transferidos para política remunerativa docente**



**S/ 889,275 millones Transferidos Distribución de materiales educativos**



**12 Unidades Ejecutoras de Educación**

REGIÓN HUANUCO

Ayuda Memoria



Índice

[1. Intervenciones y Acciones Pedagógicas (IAP) 3](#_Toc131599675)

[2. Contratación de Personal CAS para IAP 8](#_Toc131599676)

# 1. Intervenciones y Acciones Pedagógicas (IAP)

* Mediante el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2023, se autoriza al Ministerio de Educación, a realizar modificaciones presupuestales a favor de los gobiernos regionales, hasta por el monto de S/ 264 531 490,00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES), para el financiamiento y ejecución de las intervenciones y acciones pedagógicas señaladas en el artículo 42 de la citada Ley.
* El Gobierno Regional de HUANUCO tiene asignado en su presupuesto institucional de apertura un monto de S/ 17,262,439.00 para el financiamiento de las intervenciones y acciones pedagógicas. Asimismo, es importante mencionar que adicionalmente se realizará transferencias de partidas con cargo a los recursos del Ministerio de Educación a favor de los Gobierno Regionales, en base a los resultados de la ejecución de los recursos asignados, conforme lo dispuesto en el marco del numeral 42.1 y 42.2 del artículo 42 de la Ley de Presupuesto 2023.
* En el Anexo N° 1 puede hallarse una descripción de las intervenciones asignadas a esta región, así como su costo.

**Tabla N° 01. Costo anual de las intervenciones y recursos disponibles en el PIA, por Unidad Ejecutora - HUANUCO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora | Costo anual | PIA |
| 300. EDUCACION HUANUCO | 1,035,884 | 297,261 |
| 301. EDUCACION MARAÑON | 1,320,075 | 1,043,484 |
| 302. EDUCACION LEONCIO PRADO | 3,509,176 | 2,862,423 |
| 303. EDUCACION DOS DE MAYO | 2,125,603 | 1,650,556 |
| 304. EDUCACION UGEL PACHITEA | 1,591,165 | 1,219,368 |
| 305. EDUCACION UGEL HUAMALIES | 2,160,929 | 1,696,666 |
| 306. EDUCACION UGEL PUERTO INCA | 1,169,630 | 898,124 |
| 307. EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA | 949,454 | 754,475 |
| 308. EDUCACION UGEL AMBO | 1,425,139 | 1,123,020 |
| 309. EDUCACION UGEL LAURICOCHA | 1,012,072 | 830,205 |
| 310. EDUCACION UGEL YAROWILCA | 1,167,702 | 932,987 |
| 311. EDUCACION UGEL HUANUCO | 4,825,991 | 3,953,870 |
| Total | 22,292,820 | 17,262,439 |

Fuente: Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

* El Gobierno Regional de HUANUCO ha recibido un monto S/ 1,597,494.00 en transferencias con cargo a los recursos del Ministerio de Educación a favor de los Gobierno Regionales, en base a los resultados de la ejecución de los recursos asignados, conforme lo dispuesto en el marco del numeral 42.1 y 42.2 del artículo 42 de la Ley de Presupuesto 2023.


**Tabla N° 02. Transferencias realizadas para el financiamiento de intervenciones - HUANUCO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora | PIM | Primera transferencia (DS-N°031-2023-EF) | Total transferido |
| 300. EDUCACION HUANUCO | 960,941 | 663,680 | 663,680 |
| 301. EDUCACION MARAÑON | 1,036,643 | 51,659 | 51,659 |
| 302. EDUCACION LEONCIO PRADO | 3,009,723 | 171,800 | 171,800 |
| 303. EDUCACION DOS DE MAYO | 1,708,840 | 58,284 | 58,284 |
| 304. EDUCACION UGEL PACHITEA | 1,303,337 | 83,969 | 83,969 |
| 305. EDUCACION UGEL HUAMALIES | 1,767,327 | 70,661 | 70,661 |
| 306. EDUCACION UGEL PUERTO INCA | 1,003,882 | 105,758 | 105,758 |
| 307. EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA | 800,360 | 45,885 | 45,885 |
| 308. EDUCACION UGEL AMBO | 1,206,184 | 83,164 | 83,164 |
| 309. EDUCACION UGEL LAURICOCHA | 863,638 | 33,433 | 33,433 |
| 310. EDUCACION UGEL YAROWILCA | 978,845 | 45,858 | 45,858 |
| 311. EDUCACION UGEL HUANUCO | 4,137,213 | 183,343 | 183,343 |
| Total | 18,776,933 | 1,597,494 | 1,597,494 |

Fuente: Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

* Al 19 de marzo del 2023, el Pliego Gobierno Regional de HUANUCO ha ejecutado un monto total de S/ 1,260,082, lo que representa el 3.1% del PIM.

**Gráfico N° 01 Avance en la ejecución presupuestal por Unidad Ejecutora (Dev/PIM%)**



Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023

* El Pliego Gobierno Regional de HUANUCO implementa un total de 19 de intervenciones y acciones pedagógicas para el Año 2023. Las cinco intervenciones que han recibido mayores recursos en el PIM al 19 de marzo del 2023 son: Jornada escolar completa (5.81 millones), PRONOEI (5.27 millones), Convivencia escolar (1.47 millones), Redes educativas (1.36 millones) y CAS UGEL (0.97 millones)

**Tabla N° 03 Recursos asignados a nivel de las intervenciones y acciones pedagógicas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intervención pedagógica | Costo anual | PIA |
| 300. EDUCACION HUANUCO | 1,035,884 | 297,261 |
| 301. EDUCACION MARAÑON | 1,320,075 | 1,043,484 |
| 302. EDUCACION LEONCIO PRADO | 3,509,176 | 2,862,423 |
| 303. EDUCACION DOS DE MAYO | 2,125,603 | 1,650,556 |
| 304. EDUCACION UGEL PACHITEA | 1,591,165 | 1,219,368 |
| 305. EDUCACION UGEL HUAMALIES | 2,160,929 | 1,696,666 |
| 306. EDUCACION UGEL PUERTO INCA | 1,169,630 | 898,124 |
| 307. EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA | 949,454 | 754,475 |
| 308. EDUCACION UGEL AMBO | 1,425,139 | 1,123,020 |
| 309. EDUCACION UGEL LAURICOCHA | 1,012,072 | 830,205 |
| 310. EDUCACION UGEL YAROWILCA | 1,167,702 | 932,987 |
| 311. EDUCACION UGEL HUANUCO | 4,825,991 | 3,953,870 |
| Total | 22,292,820 | 17,262,439 |

Fuente: Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

* La ejecución por intervención pedagógica muestra mayor avance en: Redes educativas, Acciones comunes PP 0107, CAS UGEL, Secundaria en alternancia, PRONOEI, Jornada escolar completa, Convivencia escolar, Fortalecimiento PP 0106, Traslado docente, Limpieza y mantenimiento. Es importante resaltar que las intervenciones pedagógicas: Plan de mejoras PP 0107, Talleres deportivo recreativos - Wiñaq, Servicio hospitalario - SEHO, Acciones comunes PP 0106, PPoR RVcM - Talleres educativos, PPoR RVcM - Programas educativos, Fortalecimiento PP 0107, Distribución de materiales educativos, PP 0147 IEST. Cuentan con recursos, pero no presentan avances.

**Tabla N° 04 Avance en Ejecución Presupuestal a nivel de intervenciones pedagógicas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervención pedagógica | PIM | Devengado | % Ejec |
| Redes educativas | 1,359,551 | 240,502 | 17.7% |
| Acciones comunes PP 0107 | 34,140 | 5,594 | 16.4% |
| CAS UGEL | 965,970 | 115,690 | 12.0% |
| Secundaria en alternancia | 175,652 | 17,797 | 10.1% |
| PRONOEI | 5,267,100 | 384,135 | 7.3% |
| Jornada escolar completa | 5,809,986 | 389,993 | 6.7% |
| Convivencia escolar | 1,472,390 | 96,556 | 6.6% |
| Fortalecimiento PP 0106 | 241,771 | 6,751 | 2.8% |
| Traslado docente | 223,587 | 982 | 0.4% |
| Limpieza y mantenimiento | 847,530 | 2,082 | 0.2% |
| Plan de mejoras PP 0107 | 281,950 | 0 | 0.0% |
| Talleres deportivo recreativos - Wiñaq | 41,913 | 0 | 0.0% |
| Servicio hospitalario - SEHO | 131,662 | 0 | 0.0% |
| Acciones comunes PP 0106 | 38,940 | 0 | 0.0% |
| PPoR RVcM - Talleres educativos | 87,448 | 0 | 0.0% |
| PPoR RVcM - Programas educativos | 338,562 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento PP 0107 | 187,776 | 0 | 0.0% |
| Distribución de materiales educativos | 889,275 | 0 | 0.0% |
| PP 0147 IEST | 381,730 | 0 | 0.0% |
| Total | 18,776,933 | 1,260,082 | 80.2% |

Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

# 2. Contratación de Personal CAS para IAP

* El Pliego Gobierno Regional de HUANUCO tiene un total de 622 PEAS Programadas, para las 12 Unidades Ejecutoras que la conforman. En total, el costo estimado anual de las contrataciones es de S/ 14.40 millones de soles.

**Tabla N° 05 PEAS asignadas y costo anual de contratación- HUANUCO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora | PEAS programadas | Costo anual estimado |
| 300. EDUCACION HUANUCO | 20 | 406,694 |
| 301. EDUCACION MARAÑON | 30 | 853,972 |
| 302. EDUCACION LEONCIO PRADO | 88 | 2,028,535 |
| 303. EDUCACION DOS DE MAYO | 67 | 1,637,622 |
| 304. EDUCACION UGEL PACHITEA | 60 | 1,199,510 |
| 305. EDUCACION UGEL HUAMALIES | 65 | 1,603,854 |
| 306. EDUCACION UGEL PUERTO INCA | 33 | 687,588 |
| 307. EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA | 27 | 637,908 |
| 308. EDUCACION UGEL AMBO | 44 | 957,917 |
| 309. EDUCACION UGEL LAURICOCHA | 27 | 674,419 |
| 310. EDUCACION UGEL YAROWILCA | 39 | 842,799 |
| 311. EDUCACION UGEL HUANUCO | 122 | 2,867,031 |
| Total | 622 | 14,397,849 |

Fuente: Base NEXUS al corte de 30 de marzo del 2023 e informes UPP

* A la fecha de corte del 30 de marzo del 2023, la Región HUANUCO ha contratado 19 PEAS CAS de las 622 PEAS confirmadas, lo que representa un avance de contratación de 3.1%.
* A continuación, se detallarán los perfiles CAS de las intervenciones y acciones pedagógicas, en función a 3 diferentes tipos:

1. Personal CAS Administrativo
2. Personal CAS de Bienestar Social
3. Otros perfiles CAS

## PERSONAL ADMINISTRATIVO

* La Tabla N° 06 muestra el avance de ejecución de los perfiles correspondientes al personal administrativo, en el marco de las intervenciones y acciones pedagógicas.

**Tabla N° 06 Avance de contratación del Personal Administrativo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervención Pedagógica | Perfil | PEAS programadas | PEAS contratadas | % Avance Contratación |
| Fortalecimiento de las acciones comunes del PP 0107 | Especialista en seguimiento y monitoreo de institutos de formación docente | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0107 | Vigilante | 5 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Recursos Humanos | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 2 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) administrativo(a) de RER | 2 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) de RER | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Abastecimiento | 1 | 1 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 5 | 5 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 2 | 0 | 0.0% |
| PPOR - Programas | Especialista de Prevención de la Violencia y Promoción del Bienestar | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Coordinador(a) de CRFA | 1 | 1 | 100.0% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de cocina | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de mantenimiento | 1 | 1 | 100.0% |
| Secundaria en Alternancia | Responsable de bienestar | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 6 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Abastecimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Infraestructura | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Recursos Humanos | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 9 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 4 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) administrativo(a) de RER | 1 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) de RER | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional I para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 4 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 5 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Monitoreo de Evaluaciones Docentes y de Estudiantes | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 7 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) administrativo(a) de RER | 2 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) de RER | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 2 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 4 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional III para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional I para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 4 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 4 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 3 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional III para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 4 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 2 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 4 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 6 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 5 | 0 | 0.0% |
| SEHO | Especialista Pedagógico para la atención educativa en el Servicio Educativo Hospitalario I | 1 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) administrativo(a) de RER | 1 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) de RER | 2 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Intérprete de lengua de señas peruana para EBR/EBA | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional de Terapia Física para los Programas de Intervención Temprana | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 7 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional en Psicología | 3 | 0 | 0.0% |
| Total | | 207 | 8 | 3.9% |

Fuente: Módulo CAS del Sistema Nexus al corte de 30 de marzo del 2023

## PERSONAL CAS DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL

* La Tabla N° 07 muestra el avance de ejecución por perfil del personal de bienestar socioemocional, en el marco de las intervenciones y acciones pedagógicas.

**Tabla N° 07 Avance de contratación de Personal de bienestar socioemocional**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervención Pedagógica | Perfil | PEAS programadas | PEAS contratadas | % Avance Contratación |
| Fortalecimiento de las acciones comunes del PP 0106 | Especialista Regional en Educación Especial | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0107 | Vigilante | 5 | 0 | 0.0% |
| PP0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica | Especialista de calidad del servicio educativo superior tecnológico | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Abastecimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 1 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) administrativo(a) de RER | 1 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) de RER | 2 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 3 | 3 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 4 | 1 | 25.0% |
| PPOR - Programas | Especialista de Prevención de la Violencia y Promoción del Bienestar | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de cocina | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 4 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional en Psicología | 2 | 0 | 0.0% |
| PPOR - Talleres | Coordinador de UGEL de Prevención de la Violencia y Promoción del Bienestar | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 6 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 4 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) administrativo(a) de RER | 2 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) de RER | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 4 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 2 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Educación | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 6 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional I para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 11 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 5 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) administrativo(a) de RER | 1 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) de RER | 2 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Recursos Humanos | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 3 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 4 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional III para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Monitoreo de Evaluaciones Docentes y de Estudiantes | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 5 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional I para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Abastecimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Infraestructura | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Recursos Humanos | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 6 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 2 | 0 | 0.0% |
| SEHO | Psicólogo(a) del Servicio Educativo Hospitalario I | 1 | 0 | 0.0% |
| Wiñaq | Docentes Responsables | 1 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) administrativo(a) de RER | 2 | 0 | 0.0% |
| Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) de RER | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Modelo Lingüístico de lengua de señas peruana EBR/EBA | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 10 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional III para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional en Psicología | 3 | 0 | 0.0% |
| Total | | 208 | 4 | 1.9% |

Fuente: Módulo CAS del Sistema Nexus al corte de 30 de marzo del 2023

## PERSONAL CAS DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL

* La Tabla N° 07 muestra el avance de ejecución por perfil del personal de bienestar socioemocional, en el marco de las intervenciones y acciones pedagógicas.

**Gráfico N° 02. Avance en la contratación de plazas para intervenciones y acciones pedagógicas- Otras plazas(\*)**



Fuente: Módulo CAS del Sistema Nexus al corte de 30 de marzo del 2023