

**S/ 23,684,986 millones en el PIA Intervenciones pedagógicas**



**INSUMOS**

Base SIAF con corte 19/03/2023

Base NEXUS con corte 30/03/2023

**S/ 0 millones Transferidos para política remunerativa docente**



**S/ 1,278,377 millones Transferidos Distribución de materiales educativos**



**10 Unidades Ejecutoras de Educación**

REGIÓN PIURA

Ayuda Memoria



Índice

[1. Intervenciones y Acciones Pedagógicas (IAP) 3](#_Toc131599770)

[2. Contratación de Personal CAS para IAP 7](#_Toc131599771)

# 1. Intervenciones y Acciones Pedagógicas (IAP)

* Mediante el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2023, se autoriza al Ministerio de Educación, a realizar modificaciones presupuestales a favor de los gobiernos regionales, hasta por el monto de S/ 264 531 490,00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES), para el financiamiento y ejecución de las intervenciones y acciones pedagógicas señaladas en el artículo 42 de la citada Ley.
* El Gobierno Regional de PIURA tiene asignado en su presupuesto institucional de apertura un monto de S/ 23,684,986.00 para el financiamiento de las intervenciones y acciones pedagógicas. Asimismo, es importante mencionar que adicionalmente se realizará transferencias de partidas con cargo a los recursos del Ministerio de Educación a favor de los Gobierno Regionales, en base a los resultados de la ejecución de los recursos asignados, conforme lo dispuesto en el marco del numeral 42.1 y 42.2 del artículo 42 de la Ley de Presupuesto 2023.
* En el Anexo N° 1 puede hallarse una descripción de las intervenciones asignadas a esta región, así como su costo.

**Tabla N° 01. Costo anual de las intervenciones y recursos disponibles en el PIA, por Unidad Ejecutora - PIURA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora | Costo anual | PIA |
| 300. EDUCACION PIURA | 12,088,236 | 9,053,731 |
| 301. COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO | 77,170 | 63,129 |
| 302. EDUCACION LUCIANO CASTILLO COLONNA | 3,985,742 | 3,534,843 |
| 303. EDUCACION ALTO PIURA | 2,899,810 | 2,255,984 |
| 305. EDUCACION UGEL DE PAITA | 1,230,595 | 995,536 |
| 306. EDUCACION UGEL DE TALARA | 1,788,302 | 1,387,121 |
| 307. EDUCACION UGEL MORROPON | 3,093,628 | 2,320,410 |
| 308. EDUCACION UGEL AYABACA | 1,806,659 | 1,545,171 |
| 309. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL HUANCABAMBA | 2,151,797 | 1,636,811 |
| 310. EDUCACION UGEL HUARMACA | 1,180,970 | 892,250 |
| Total | 30,302,908 | 23,684,986 |

Fuente: Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

* El Gobierno Regional de PIURA ha recibido un monto S/ 2,654,260.00 en transferencias con cargo a los recursos del Ministerio de Educación a favor de los Gobierno Regionales, en base a los resultados de la ejecución de los recursos asignados, conforme lo dispuesto en el marco del numeral 42.1 y 42.2 del artículo 42 de la Ley de Presupuesto 2023.


**Tabla N° 02. Transferencias realizadas para el financiamiento de intervenciones - PIURA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora | PIM | Primera transferencia (DS-N°031-2023-EF) | Total transferido |
| 300. EDUCACION PIURA | 10,691,498 | 1,638,767 | 1,638,767 |
| 301. COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO | 63,129 | 0 | 0 |
| 302. EDUCACION LUCIANO CASTILLO COLONNA | 3,649,601 | 114,758 | 114,758 |
| 303. EDUCACION ALTO PIURA | 2,395,865 | 139,881 | 139,881 |
| 305. EDUCACION UGEL DE PAITA | 1,053,384 | 57,848 | 57,848 |
| 306. EDUCACION UGEL DE TALARA | 1,432,331 | 45,210 | 45,210 |
| 307. EDUCACION UGEL MORROPON | 2,589,797 | 269,387 | 269,387 |
| 308. EDUCACION UGEL AYABACA | 1,657,688 | 164,682 | 164,682 |
| 309. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL HUANCABAMBA | 1,738,534 | 105,044 | 105,044 |
| 310. EDUCACION UGEL HUARMACA | 1,005,933 | 118,683 | 118,683 |
| Total | 26,277,760 | 2,654,260 | 2,654,260 |

Fuente: Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

* Al 19 de marzo del 2023, el Pliego Gobierno Regional de PIURA ha ejecutado un monto total de S/ 1,304,953, lo que representa el 23.1% del PIM.

**Gráfico N° 01 Avance en la ejecución presupuestal por Unidad Ejecutora (Dev/PIM%)**



Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023

* El Pliego Gobierno Regional de PIURA implementa un total de 17 de intervenciones y acciones pedagógicas para el Año 2023. Las cinco intervenciones que han recibido mayores recursos en el PIM al 19 de marzo del 2023 son: Jornada escolar completa (10.43 millones), PRONOEI (4.96 millones), Distribución de materiales educativos (2.43 millones), Limpieza y mantenimiento (1.77 millones) y CAS UGEL (1.14 millones)

**Tabla N° 03 Recursos asignados a nivel de las intervenciones y acciones pedagógicas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intervención pedagógica | Costo anual | PIA |
| 300. EDUCACION PIURA | 12,088,236 | 9,053,731 |
| 301. COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO | 77,170 | 63,129 |
| 302. EDUCACION LUCIANO CASTILLO COLONNA | 3,985,742 | 3,534,843 |
| 303. EDUCACION ALTO PIURA | 2,899,810 | 2,255,984 |
| 305. EDUCACION UGEL DE PAITA | 1,230,595 | 995,536 |
| 306. EDUCACION UGEL DE TALARA | 1,788,302 | 1,387,121 |
| 307. EDUCACION UGEL MORROPON | 3,093,628 | 2,320,410 |
| 308. EDUCACION UGEL AYABACA | 1,806,659 | 1,545,171 |
| 309. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL HUANCABAMBA | 2,151,797 | 1,636,811 |
| 310. EDUCACION UGEL HUARMACA | 1,180,970 | 892,250 |
| Total | 30,302,908 | 23,684,986 |

Fuente: Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

* La ejecución por intervención pedagógica muestra mayor avance en: Fortalecimiento PP 0107, Supervisión de IIEE privadas, Servicio hospitalario - SEHO, CAS UGEL, Convivencia escolar, Jornada escolar completa, Fortalecimiento PP 0106, Secundaria en alternancia, Limpieza y mantenimiento, Distribución de materiales educativos, PRONOEI. Es importante resaltar que las intervenciones pedagógicas: Talleres deportivo recreativos - Wiñaq, Absorción de matrícula, Plan de mejoras PP 0107, PP 0147 IEST, Acciones comunes PP 0107, Traslado docente. Cuentan con recursos, pero no presentan avances.

**Tabla N° 04 Avance en Ejecución Presupuestal a nivel de intervenciones pedagógicas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervención pedagógica | PIM | Devengado | % Ejec |
| Fortalecimiento PP 0107 | 187,776 | 40,112 | 21.4% |
| Supervisión de IIEE privadas | 1,055,060 | 182,632 | 17.3% |
| Servicio hospitalario - SEHO | 131,662 | 18,587 | 14.1% |
| CAS UGEL | 1,135,800 | 134,737 | 11.9% |
| Convivencia escolar | 865,683 | 98,337 | 11.4% |
| Jornada escolar completa | 10,431,048 | 679,484 | 6.5% |
| Fortalecimiento PP 0106 | 841,017 | 28,429 | 3.4% |
| Secundaria en alternancia | 496,772 | 12,579 | 2.5% |
| Limpieza y mantenimiento | 1,773,900 | 41,130 | 2.3% |
| Distribución de materiales educativos | 2,429,370 | 25,260 | 1.0% |
| PRONOEI | 4,957,694 | 43,667 | 0.9% |
| Talleres deportivo recreativos - Wiñaq | 45,034 | 0 | 0.0% |
| Absorción de matrícula | 151,200 | 0 | 0.0% |
| Plan de mejoras PP 0107 | 281,950 | 0 | 0.0% |
| PP 0147 IEST | 1,014,034 | 0 | 0.0% |
| Acciones comunes PP 0107 | 34,140 | 0 | 0.0% |
| Traslado docente | 445,620 | 0 | 0.0% |
| Total | 26,277,760 | 1,304,953 | 92.7% |

Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

# 2. Contratación de Personal CAS para IAP

* El Pliego Gobierno Regional de PIURA tiene un total de 1,027 PEAS Programadas, para las 10 Unidades Ejecutoras que la conforman. En total, el costo estimado anual de las contrataciones es de S/ 21.87 millones de soles.

**Tabla N° 05 PEAS asignadas y costo anual de contratación- PIURA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora | PEAS programadas | Costo anual estimado |
| 300. EDUCACION PIURA | 397 | 8,546,581 |
| 301. COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO | 4 | 77,147 |
| 302. EDUCACION LUCIANO CASTILLO COLONNA | 117 | 2,715,453 |
| 303. EDUCACION ALTO PIURA | 108 | 2,131,370 |
| 305. EDUCACION UGEL DE PAITA | 41 | 914,308 |
| 306. EDUCACION UGEL DE TALARA | 59 | 1,500,451 |
| 307. EDUCACION UGEL MORROPON | 104 | 2,087,963 |
| 308. EDUCACION UGEL AYABACA | 57 | 1,193,684 |
| 309. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL HUANCABAMBA | 90 | 1,766,066 |
| 310. EDUCACION UGEL HUARMACA | 50 | 933,285 |
| Total | 1,027 | 21,866,306 |

Fuente: Base NEXUS al corte de 30 de marzo del 2023 e informes UPP

* A la fecha de corte del 30 de marzo del 2023, la Región PIURA ha contratado 237 PEAS CAS de las 1,027 PEAS confirmadas, lo que representa un avance de contratación de 23.1%.
* A continuación, se detallarán los perfiles CAS de las intervenciones y acciones pedagógicas, en función a 3 diferentes tipos:

1. Personal CAS Administrativo
2. Personal CAS de Bienestar Social
3. Otros perfiles CAS

## PERSONAL ADMINISTRATIVO

* La Tabla N° 06 muestra el avance de ejecución de los perfiles correspondientes al personal administrativo, en el marco de las intervenciones y acciones pedagógicas.

**Tabla N° 06 Avance de contratación del Personal Administrativo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervención Pedagógica | Perfil | PEAS programadas | PEAS contratadas | % Avance Contratación |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 4 | 3 | 75.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Recursos Humanos | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 21 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 21 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 16 | 14 | 87.5% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 19 | 0 | 0.0% |
| Absorción de Matrícula | Coordinador(a) Administrativo(a) de IE | 2 | 2 | 100.0% |
| Absorción de Matrícula | Oficinista | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0107 | Vigilante | 6 | 6 | 100.0% |
| Wiñaq | Docentes Responsables | 1 | 0 | 0.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Coordinadores DRE/GRE | 1 | 0 | 0.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Especialistas DRE/GRE - Infraestructura | 1 | 1 | 100.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Supervisores UGEL REGIONES - Infraestructura | 1 | 1 | 100.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Supervisores UGEL REGIONES - Legal | 1 | 1 | 100.0% |
| Secundaria en Alternancia | Coordinador(a) de CRFA | 1 | 1 | 100.0% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de cocina | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Responsable de bienestar | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Modelo Lingüístico de lengua de señas peruana EBR/EBA | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional de Tecnología Médica para CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE | 2 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 20 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar Regional | 1 | 1 | 100.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 1 | 100.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional en Psicología | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 1 | 1 | 100.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 9 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 11 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 3 | 0 | 0.0% |
| SEHO | Especialista Pedagógico para la atención educativa en el Servicio Educativo Hospitalario I | 1 | 0 | 0.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Coordinadores de UGEL REGIONES | 1 | 0 | 0.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Supervisores UGEL REGIONES - Legal | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 6 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional III para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 2 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Infraestructura | 1 | 1 | 100.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Recursos Humanos | 1 | 1 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 6 | 4 | 66.7% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 5 | 5 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 10 | 9 | 90.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 7 | 6 | 85.7% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 8 | 7 | 87.5% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 1 | 100.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 2 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 6 | 0 | 0.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Supervisores UGEL REGIONES - Económico | 1 | 0 | 0.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Supervisores UGEL REGIONES - Pedagogía | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional de Tecnología Médica para CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional de Terapia Física para los Programas de Intervención Temprana | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 8 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 9 | 5 | 55.6% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de cocina | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 6 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 4 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 4 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Responsable de bienestar | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Educación | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Monitoreo de Evaluaciones Docentes y de Estudiantes | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 7 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 5 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 7 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 3 | 1 | 33.3% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 1 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 3 | 3 | 100.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 6 | 2 | 33.3% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | | 343 | 78 | 22.7% |

Fuente: Módulo CAS del Sistema Nexus al corte de 30 de marzo del 2023

## PERSONAL CAS DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL

* La Tabla N° 07 muestra el avance de ejecución por perfil del personal de bienestar socioemocional, en el marco de las intervenciones y acciones pedagógicas.

**Tabla N° 07 Avance de contratación de Personal de bienestar socioemocional**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervención Pedagógica | Perfil | PEAS programadas | PEAS contratadas | % Avance Contratación |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 3 | 1 | 33.3% |
| CAS UGEL | Especialista en Infraestructura | 1 | 1 | 100.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Recursos Humanos | 2 | 2 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 19 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 18 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 24 | 23 | 95.8% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 16 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento de las acciones comunes del PP 0107 | Especialista en seguimiento y monitoreo de institutos de formación docente | 1 | 0 | 0.0% |
| Absorción de Matrícula | Coordinador(a) Administrativo(a) de IE | 2 | 2 | 100.0% |
| Fortalecimiento del PP 0107 | Vigilante | 5 | 5 | 100.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Especialistas DRE/GRE - Económico | 1 | 1 | 100.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Especialistas DRE/GRE - Pedagogía | 1 | 0 | 0.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Supervisores UGEL REGIONES - Económico | 1 | 1 | 100.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Supervisores UGEL REGIONES - Infraestructura | 1 | 1 | 100.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Supervisores UGEL REGIONES - Pedagogía | 1 | 1 | 100.0% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de cocina | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Responsable de bienestar | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional de Tecnología Médica para CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional de Terapia Física para los Programas de Intervención Temprana | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Educación | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Educación para el soporte y asesoramiento a IIEE Inclusivas | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE | 2 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 25 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 2 | 2 | 100.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional I para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional en Psicología | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 6 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 10 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 11 | 0 | 0.0% |
| SEHO | Psicólogo(a) del Servicio Educativo Hospitalario I | 1 | 0 | 0.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Supervisores UGEL REGIONES - Infraestructura | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional de Tecnología Médica para CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional de Terapia Física para los Programas de Intervención Temprana | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 1 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 6 | 4 | 66.7% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 2 | 2 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 8 | 8 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 8 | 7 | 87.5% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 13 | 12 | 92.3% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 4 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 1 | 0 | 0.0% |
| Absorción de Matrícula | Oficinista | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional III para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 2 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 4 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 3 | 0 | 0.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Coordinadores de UGEL REGIONES | 1 | 0 | 0.0% |
| Supervisión IIEEs privadas | Supervisores UGEL REGIONES - Legal | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 8 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 6 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 6 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 7 | 2 | 28.6% |
| Secundaria en Alternancia | Coordinador(a) de CRFA | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 4 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 4 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 4 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de cocina | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria en Alternancia | Personal de mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 6 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 6 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 5 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 5 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Monitoreo de Evaluaciones Docentes y de Estudiantes | 1 | 1 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 2 | 2 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 4 | 4 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 5 | 2 | 40.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 3 | 3 | 100.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 6 | 4 | 66.7% |
| Total | | 342 | 92 | 26.9% |

Fuente: Módulo CAS del Sistema Nexus al corte de 30 de marzo del 2023

## PERSONAL CAS DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL

* La Tabla N° 07 muestra el avance de ejecución por perfil del personal de bienestar socioemocional, en el marco de las intervenciones y acciones pedagógicas.

**Gráfico N° 02. Avance en la contratación de plazas para intervenciones y acciones pedagógicas- Otras plazas(\*)**



Fuente: Módulo CAS del Sistema Nexus al corte de 30 de marzo del 2023