

**S/ 8,812,058 millones en el PIA Intervenciones pedagógicas**



**INSUMOS**

Base SIAF con corte 19/03/2023

Base NEXUS con corte 2023/03/01

**S/ millones Transferidos**

**para política remunerativa docente**



**S/ 611,790 millones Transferidos**

**Distribución de materiales educativos**



**5 Unidades Ejecutoras de Educación**

REGIÓN PASCO

Ayuda Memoria



Índice

[1. Intervenciones y Acciones Pedagógicas (IAP) 3](#_Toc130225298)

[2. Contratación de Personal CAS para IAP 6](#_Toc130225299)

# 1. Intervenciones y Acciones Pedagógicas (IAP)

* Mediante el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2023, se autoriza al Ministerio de Educación, a realizar modificaciones presupuestales a favor de los gobiernos regionales, hasta por el monto de S/ 264 531 490,00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES), para el financiamiento y ejecución de las intervenciones y acciones pedagógicas señaladas en el artículo 42 de la citada Ley.
* El Gobierno Regional de PASCO tiene asignado en su presupuesto institucional de apertura un monto de S/ 8,812,058.00 para el financiamiento de las intervenciones y acciones pedagógicas. Asimismo, es importante mencionar que adicionalmente se realizará transferencias de partidas con cargo a los recursos del Ministerio de Educación a favor de los Gobierno Regionales, en base a los resultados de la ejecución de los recursos asignados, conforme lo dispuesto en el marco del numeral 42.1 y 42.2 del artículo 42 de la Ley de Presupuesto 2023.
* En el Anexo N° 1 puede hallarse una descripción de las intervenciones asignadas a esta región, así como su costo.

**Tabla N° 01. Costo anual de las intervenciones y recursos disponibles en el PIA, por Unidad Ejecutora - PASCO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora | Costo anual | PIA |
| 300. EDUCACION PASCO | 802,436 | 322,150 |
| 301. EDUCACION OXAPAMPA | 3,791,899 | 3,088,193 |
| 302. EDUCACION DANIEL A. CARRION | 1,613,968 | 1,322,128 |
| 303. UGEL PASCO | 3,266,069 | 3,002,140 |
| 304. EDUCACION PUERTO BERMUDEZ | 1,477,345 | 1,077,447 |
| Total | 10,951,717 | 8,812,058 |

Fuente: Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

* El Gobierno Regional de PASCO ha recibido un monto S/ 1,151,227.00 en transferencias con cargo a los recursos del Ministerio de Educación a favor de los Gobierno Regionales, en base a los resultados de la ejecución de los recursos asignados, conforme lo dispuesto en el marco del numeral 42.1 y 42.2 del artículo 42 de la Ley de Presupuesto 2023.


**Tabla N° 02. Transferencias realizadas para el financiamiento de intervenciones - PASCO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora | PIM | Primera transferencia (DS-N°031-2023-EF) | Total transferido |
| 300. EDUCACION PASCO | 860,519 | 538,369 | 538,369 |
| 301. EDUCACION OXAPAMPA | 3,325,578 | 237,385 | 237,385 |
| 302. EDUCACION DANIEL A. CARRION | 1,419,619 | 97,491 | 97,491 |
| 303. UGEL PASCO | 3,168,327 | 166,187 | 166,187 |
| 304. EDUCACION PUERTO BERMUDEZ | 1,169,242 | 111,795 | 111,795 |
| Total | 9,943,285 | 1,151,227 | 1,151,227 |

Fuente: Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

* Al 19 de marzo del 2023, el Pliego Gobierno Regional de PASCO ha ejecutado un monto total de S/ 564,202, lo que representa el 5.7% del PIM.

**Gráfico N° 01 Avance en la ejecución presupuestal por Unidad Ejecutora (Dev/PIM%)**



Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023

* El Pliego Gobierno Regional de PASCO implementa un total de 15 de intervenciones y acciones pedagógicas para el Año 2023. Las cinco intervenciones que han recibido mayores recursos en el PIM al 19 de marzo del 2023 son: PRONOEI (3.02 millones), Jornada escolar completa (1.86 millones), Secundaria tutorial (1.39 millones), Distribución de materiales educativos (0.86 millones) y Fortalecimiento PP 0106 (0.82 millones)

**Tabla N° 03 Recursos asignados a nivel de las intervenciones y acciones pedagógicas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intervención pedagógica | Costo anual | PIA |
| 300. EDUCACION PASCO | 802,436 | 322,150 |
| 301. EDUCACION OXAPAMPA | 3,791,899 | 3,088,193 |
| 302. EDUCACION DANIEL A. CARRION | 1,613,968 | 1,322,128 |
| 303. UGEL PASCO | 3,266,069 | 3,002,140 |
| 304. EDUCACION PUERTO BERMUDEZ | 1,477,345 | 1,077,447 |
| Total | 10,951,717 | 8,812,058 |

Fuente: Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

* La ejecución por intervención pedagógica muestra mayor avance en: Acciones comunes PP 0107, Acciones comunes PP 0106, Convivencia escolar, Fortalecimiento PP 0107, PRONOEI, Jornada escolar completa, Secundaria tutorial, CAS UGEL, PP 0147 IEST, Limpieza y mantenimiento. Es importante resaltar que las intervenciones pedagógicas: Distribución de materiales educativos, Fortalecimiento PP 0106, Plan de mejoras PP 0107, Talleres deportivo recreativos - Wiñaq, Traslado docente. Cuentan con recursos, pero no presentan avances.

**Tabla N° 04 Avance en Ejecución Presupuestal a nivel de intervenciones pedagógicas (expresados en miles de soles)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervención pedagógica | PIM | Devengado | % Ejec |
| Acciones comunes PP 0107 | 48,199 | 5,400 | 11.2% |
| Acciones comunes PP 0106 | 56,616 | 6,200 | 11.0% |
| Convivencia escolar | 415,170 | 44,735 | 10.8% |
| Fortalecimiento PP 0107 | 143,848 | 15,003 | 10.4% |
| PRONOEI | 3,017,985 | 249,762 | 8.3% |
| Jornada escolar completa | 1,860,678 | 125,933 | 6.8% |
| Secundaria tutorial | 1,388,341 | 87,653 | 6.3% |
| CAS UGEL | 369,765 | 21,635 | 5.9% |
| PP 0147 IEST | 325,466 | 6,600 | 2.0% |
| Limpieza y mantenimiento | 197,100 | 1,280 | 0.6% |
| Distribución de materiales educativos | 861,968 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento PP 0106 | 821,167 | 0 | 0.0% |
| Plan de mejoras PP 0107 | 229,950 | 0 | 0.0% |
| Talleres deportivo recreativos - Wiñaq | 96,010 | 0 | 0.0% |
| Traslado docente | 111,022 | 0 | 0.0% |
| Total | 9,943,285 | 564,202 | 73.2% |

Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

# 2. Contratación de Personal CAS para IAP

* El Pliego Gobierno Regional de PASCO tiene un total de 263 PEAS Programadas, para las 5 Unidades Ejecutoras que la conforman. En total, el costo estimado anual de las contrataciones es de S/ 6.48 millones de soles.

**Tabla N° 05 PEAS asignadas y costo anual de contratación- PASCO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora | PEAS programadas | Costo anual estimado |
| 300. EDUCACION PASCO | 12 | 281,630 |
| 301. EDUCACION OXAPAMPA | 106 | 2,526,356 |
| 302. EDUCACION DANIEL A. CARRION | 28 | 779,774 |
| 303. UGEL PASCO | 72 | 1,763,372 |
| 304. EDUCACION PUERTO BERMUDEZ | 45 | 1,124,934 |
| Total | 263 | 6,476,066 |

Fuente: Base NEXUS al corte de 01 de marzo del 2023 e informes UPP