

**S/ 8,812,058 millones en el PIA Intervenciones pedagógicas**



**INSUMOS**

Base SIAF con corte 19/03/2023

Base NEXUS con corte 30/03/2023

**S/ 0 millones Transferidos para política remunerativa docente**



**S/ 611,790 millones Transferidos Distribución de materiales educativos**



**5 Unidades Ejecutoras de Educación**

REGIÓN PASCO

Ayuda Memoria



Índice

[1. Intervenciones y Acciones Pedagógicas (IAP) 3](#_Toc132040317)

[2. Contratación de Personal CAS para IAP 6](#_Toc132040318)

[6. Anexos 17](#_Toc132040319)

# 1. Intervenciones y Acciones Pedagógicas (IAP)

* Mediante el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2023, se autoriza al Ministerio de Educación, a realizar modificaciones presupuestales a favor de los gobiernos regionales, hasta por el monto de S/ 264 531 490,00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES), para el financiamiento y ejecución de las intervenciones y acciones pedagógicas señaladas en el artículo 42 de la citada Ley.
* El Gobierno Regional de PASCO tiene asignado en su presupuesto institucional de apertura un monto de S/ 8,812,058.00 para el financiamiento de las intervenciones y acciones pedagógicas. Asimismo, es importante mencionar que adicionalmente se realizará transferencias de partidas con cargo a los recursos del Ministerio de Educación a favor de los Gobierno Regionales, en base a los resultados de la ejecución de los recursos asignados, conforme lo dispuesto en el marco del numeral 42.1 y 42.2 del artículo 42 de la Ley de Presupuesto 2023.
* En el Anexo N° 1 puede hallarse una descripción de las intervenciones asignadas a esta región, así como su costo.

**Tabla N° 01. Costo anual de las intervenciones y recursos disponibles en el PIA, por Unidad Ejecutora - PASCO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora | Costo anual | PIA |
| 300. EDUCACION PASCO | 802,436 | 322,150 |
| 301. EDUCACION OXAPAMPA | 3,791,899 | 3,088,193 |
| 302. EDUCACION DANIEL A. CARRION | 1,613,968 | 1,322,128 |
| 303. UGEL PASCO | 3,266,069 | 3,002,140 |
| 304. EDUCACION PUERTO BERMUDEZ | 1,477,345 | 1,077,447 |
| Total | 10,951,717 | 8,812,058 |

Fuente: Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

* El Gobierno Regional de PASCO ha recibido un monto S/ 1,151,227.00 en transferencias con cargo a los recursos del Ministerio de Educación a favor de los Gobierno Regionales, en base a los resultados de la ejecución de los recursos asignados, conforme lo dispuesto en el marco del numeral 42.1 y 42.2 del artículo 42 de la Ley de Presupuesto 2023.


**Tabla N° 02. Transferencias realizadas para el financiamiento de intervenciones - PASCO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora | PIM | Primera transferencia (DS-N°031-2023-EF) | Total transferido |
| 300. EDUCACION PASCO | 860,519 | 538,369 | 538,369 |
| 301. EDUCACION OXAPAMPA | 3,325,578 | 237,385 | 237,385 |
| 302. EDUCACION DANIEL A. CARRION | 1,419,619 | 97,491 | 97,491 |
| 303. UGEL PASCO | 3,168,327 | 166,187 | 166,187 |
| 304. EDUCACION PUERTO BERMUDEZ | 1,169,242 | 111,795 | 111,795 |
| Total | 9,943,285 | 1,151,227 | 1,151,227 |

Fuente: Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

* Al 19 de marzo del 2023, el Pliego Gobierno Regional de PASCO ha ejecutado un monto total de S/ 564,202, lo que representa el 1.1% del PIM.

**Gráfico N° 01 Avance en la ejecución presupuestal por Unidad Ejecutora (Dev/PIM%)**



Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023

* El Pliego Gobierno Regional de PASCO implementa un total de 15 de intervenciones y acciones pedagógicas para el Año 2023. Las cinco intervenciones que han recibido mayores recursos en el PIM al 19 de marzo del 2023 son: PRONOEI (3.02 millones), Jornada escolar completa (1.86 millones), Secundaria tutorial (1.39 millones), Distribución de materiales educativos (0.86 millones) y Fortalecimiento PP 0106 (0.82 millones)

**Tabla N° 03 Recursos asignados a nivel de las intervenciones y acciones pedagógicas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intervención pedagógica | Costo anual | PIA |
| 300. EDUCACION PASCO | 802,436 | 322,150 |
| 301. EDUCACION OXAPAMPA | 3,791,899 | 3,088,193 |
| 302. EDUCACION DANIEL A. CARRION | 1,613,968 | 1,322,128 |
| 303. UGEL PASCO | 3,266,069 | 3,002,140 |
| 304. EDUCACION PUERTO BERMUDEZ | 1,477,345 | 1,077,447 |
| Total | 10,951,717 | 8,812,058 |

Fuente: Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

* La ejecución por intervención pedagógica muestra mayor avance en: Acciones comunes PP 0107, Acciones comunes PP 0106, Convivencia escolar, Fortalecimiento PP 0107, PRONOEI, Jornada escolar completa, Secundaria tutorial, CAS UGEL, PP 0147 IEST, Limpieza y mantenimiento. Es importante resaltar que las intervenciones pedagógicas: Distribución de materiales educativos, Fortalecimiento PP 0106, Plan de mejoras PP 0107, Talleres deportivo recreativos - Wiñaq, Traslado docente. Cuentan con recursos, pero no presentan avances.

**Tabla N° 04 Avance en Ejecución Presupuestal a nivel de intervenciones pedagógicas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervención pedagógica | PIM | Devengado | % Ejec |
| Acciones comunes PP 0107 | 48,199 | 5,400 | 11.2% |
| Acciones comunes PP 0106 | 56,616 | 6,200 | 11.0% |
| Convivencia escolar | 415,170 | 44,735 | 10.8% |
| Fortalecimiento PP 0107 | 143,848 | 15,003 | 10.4% |
| PRONOEI | 3,017,985 | 249,762 | 8.3% |
| Jornada escolar completa | 1,860,678 | 125,933 | 6.8% |
| Secundaria tutorial | 1,388,341 | 87,653 | 6.3% |
| CAS UGEL | 369,765 | 21,635 | 5.9% |
| PP 0147 IEST | 325,466 | 6,600 | 2.0% |
| Limpieza y mantenimiento | 197,100 | 1,280 | 0.6% |
| Distribución de materiales educativos | 861,968 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento PP 0106 | 821,167 | 0 | 0.0% |
| Plan de mejoras PP 0107 | 229,950 | 0 | 0.0% |
| Talleres deportivo recreativos - Wiñaq | 96,010 | 0 | 0.0% |
| Traslado docente | 111,022 | 0 | 0.0% |
| Total | 9,943,285 | 564,202 | 73.2% |

Fuente: Base SIAF al corte de 19 de marzo del 2023 e informes UPP

# 2. Contratación de Personal CAS para IAP

* El Pliego Gobierno Regional de PASCO tiene un total de 263 PEAS Programadas, para las 5 Unidades Ejecutoras que la conforman. En total, el costo estimado anual de las contrataciones es de S/ 6.47 millones de soles.

**Tabla N° 05 PEAS asignadas y costo anual de contratación- PASCO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora | PEAS programadas | Costo anual estimado |
| 300. EDUCACION PASCO | 12 | 281,558 |
| 301. EDUCACION OXAPAMPA | 106 | 2,525,766 |
| 302. EDUCACION DANIEL A. CARRION | 28 | 779,643 |
| 303. UGEL PASCO | 72 | 1,762,978 |
| 304. EDUCACION PUERTO BERMUDEZ | 45 | 1,124,688 |
| Total | 263 | 6,474,633 |

Fuente: Base NEXUS al corte de 30 de marzo del 2023 e informes UPP

* A la fecha de corte del 30 de marzo del 2023, la Región PASCO ha contratado 3 PEAS CAS de las 263 PEAS confirmadas, lo que representa un avance de contratación de 1.1%.
* A continuación, se detallarán los perfiles CAS de las intervenciones y acciones pedagógicas, en función a 3 diferentes tipos:

1. Personal CAS Administrativo
2. Personal CAS de Bienestar Social
3. Otros perfiles CAS

## PERSONAL ADMINISTRATIVO

* La Tabla N° 06 muestra el avance de ejecución de los perfiles correspondientes al personal administrativo, en el marco de las intervenciones y acciones pedagógicas.

**Tabla N° 06 Avance de contratación del Personal Administrativo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervención Pedagógica | Perfil | PEAS programadas | PEAS contratadas | % Avance Contratación |
| Fortalecimiento del PP 0107 | Vigilante | 3 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 4 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 3 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Coordinador(a) de Núcleo Educativo | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Ciencia y Tecnología | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Ciencias Sociales | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Comunicación | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Matemática | 2 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 4 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional I para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Monitoreo de Evaluaciones Docentes y de Estudiantes | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional de Terapia Física para los Programas de Intervención Temprana | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Educación | 2 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional III para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 6 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 7 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Ciencias Sociales | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Educación Especial para el Centro de Recursos de Educación Básica Especial - CREBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Abastecimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Infraestructura | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Coordinador(a) de Núcleo Educativo | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Ciencia y Tecnología | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Ciencias Sociales | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Comunicación | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Matemática | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 2 | 0 | 0.0% |
| Total | | 87 | 0 | 0.0% |

Fuente: Módulo CAS del Sistema Nexus al corte de 30 de marzo del 2023

## PERSONAL CAS DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL

* La Tabla N° 07 muestra el avance de ejecución por perfil del personal de bienestar socioemocional, en el marco de las intervenciones y acciones pedagógicas.

**Tabla N° 07 Avance de contratación de Personal de bienestar socioemocional**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervención Pedagógica | Perfil | PEAS programadas | PEAS contratadas | % Avance Contratación |
| Fortalecimiento de las acciones comunes del PP 0107 | Especialista en seguimiento y monitoreo de institutos de formación docente | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento de las acciones comunes del PP 0106 | Especialista Regional en Educación Especial | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0107 | Vigilante | 2 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar Regional | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Abastecimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Monitoreo de Evaluaciones Docentes y de Estudiantes | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 5 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 6 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 6 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Coordinador(a) de Núcleo Educativo | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Ciencia y Tecnología | 2 | 1 | 50.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Ciencias Sociales | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Comunicación | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Matemática | 2 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional de Terapia Física para los Programas de Intervención Temprana | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 2 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Educación | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 3 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 1 | 1 | 100.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de Mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 3 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 3 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Coordinador(a) de Núcleo Educativo | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Comunicación | 1 | 0 | 0.0% |
| Wiñaq | Docentes Responsables | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Educación Especial I para el Centro de Recursos de Educación Básica Especial - CREBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Educación Especial para el Centro de Recursos de Educación Básica Especial - CREBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE | 1 | 0 | 0.0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el soporte y asesoramiento a IIEE Inclusivas | 1 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 1 | 0 | 0.0% |
| Convivencia Escolar | Profesional I para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 1 | 0 | 0.0% |
| CAS UGEL | Especialista en Recursos Humanos | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Personal de vigilancia | 1 | 0 | 0.0% |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Coordinador(a) de Núcleo Educativo | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Ciencia y Tecnología | 2 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Ciencias Sociales | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Comunicación | 1 | 0 | 0.0% |
| Secundaria Tutorial | Docente Tutorial de Matemática | 2 | 0 | 0.0% |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 3 | 0 | 0.0% |
| Total | | 88 | 2 | 2.3% |

Fuente: Módulo CAS del Sistema Nexus al corte de 30 de marzo del 2023

## OTROS PERFILES CAS DE INTERVENCIONES

* Los perfiles CAS con % superior al 70% de contracción en sus perfiles CAS, son:
* Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico
* Coordinador(a) de Núcleo Educativo
* Docente Tutorial de Ciencia y Tecnología
* Docente Tutorial de Ciencias Sociales
* Docente Tutorial de Comunicación
* Docente Tutorial de Matemática
* Docentes Responsables
* Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL
* Especialista de calidad del servicio educativo superior tecnológico
* Especialista de libre contratación - CAS UGEL
* Especialista en Abastecimiento
* Especialista en Infraestructura
* Personal de Mantenimiento
* Personal de limpieza y mantenimiento
* Personal de vigilancia
* Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar
* Profesional III para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar
* Profesional de Tecnología Médica para CEBE
* Profesional de Terapia Física para los Programas de Intervención Temprana
* Profesional en Educación
* Profesional en Educación Especial I para el Centro de Recursos de Educación Básica Especial - CREBE
* Profesional en Psicología
* Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE
* Psicólogo(a)
* Vigilante
* Mientras que los perfiles CAS, que a la fecha no han logrado ser contratados son:
* Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico
* Coordinador(a) de Núcleo Educativo
* Docente Tutorial de Ciencia y Tecnología
* Docente Tutorial de Ciencias Sociales
* Docente Tutorial de Comunicación
* Docente Tutorial de Matemática
* Docentes Responsables
* Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL
* Especialista de calidad del servicio educativo superior tecnológico
* Especialista de libre contratación - CAS UGEL
* Especialista en Abastecimiento
* Especialista en Infraestructura
* Personal de Mantenimiento
* Personal de limpieza y mantenimiento
* Personal de vigilancia
* Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar
* Profesional III para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar
* Profesional de Tecnología Médica para CEBE
* Profesional de Terapia Física para los Programas de Intervención Temprana
* Profesional en Educación
* Profesional en Educación Especial I para el Centro de Recursos de Educación Básica Especial - CREBE
* Profesional en Psicología
* Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE
* Psicólogo(a)
* Vigilante
* Los demás perfiles CAS de intervenciones y acciones pedagógicas suman un total de 88 perfiles programados, de los cuales se ha contratado 1 (1.1%%). En el Anexo N° 2 se detalla, a nivel de perfiles CAS por intervenciones y acciones pedagógicas.

**Gráfico N° 02. Avance en la contratación de plazas para intervenciones y acciones pedagógicas- Otras plazas(\*)**



Fuente: Módulo CAS del Sistema Nexus al corte de 30 de marzo del 2023

# 6. Anexos

## ANEXO N° 1

**Descripción de Intervenciones y acciones Pedagógicas, y costo total**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervención Pedagógica | Descripción | PEAS Programadas 2023 | Costo de la Intervención (S/) |
| Acciones comunes PP 0106 |  | 1 | 39,012 |
| Acciones comunes PP 0107 | Garantiza la adecuada implementación del programa presupuestal, considerando actividades de planificación, gestión y de seguimiento, las cuales son implementadas por las DRE/GRE. Bajo esta actividad se dota de recursos | 1 | 34,212 |
| CAS UGEL | Fortalecer a las UGEL en el aspecto administrativo e institucional para mejorar la capacidad operativa y la calidad de prestación de servicios que se brindan en estas instancias intermedias de gestión educativa. | 0 | 450,142 |
| Convivencia escolar | Tiene como propósito “Comunidades educativas ejerzan sus derechos con responsabilidad, promueven una convivencia basada en el bien común y se relacionan democráticamente, sin violencia ni discriminación, en escuelas seguras, inclusivas, con igualdad de género, valoración de la diversidad y basadas en un diálogo intercultural”. | 0 | 519,029 |
| Distribución de materiales educativos | La distribución y almacenamiento de los materiales y recursos educativos a las instituciones educativas, a través de las direcciones y/o gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local y/o la que haga de sus veces. | 0 | 623,254 |
| Fortalecimiento PP 0106 | La intervención se prevé fortalecer los servicios de EBE (CEBE, PRITE, SAANEE y CREBE) para obtener mejores aprendizajes y acortar la brecha de atención, mediante la asignación progresiva de plazas no docentes de los perfiles mínimos requeridos para que los servicios EBE cuenten con equipos interdisciplinarios. | 20 | 1,084,118 |
| Fortalecimiento PP 0107 | Consiste en asegurar la contratación oportuna y pago de planillas del personal administrativo y de apoyo que desempeña un cargo o una función no docente, para favorecer la gestión de formación profesional o la institucionalidad necesaria para el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Pedagógica Pública. | 0 | 125,184 |
| Jornada escolar completa | Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las oportunidades de aprendizaje de las y los estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria, promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa en el país. | 0 | 2,446,452 |
| Limpieza y mantenimiento | El objetivo de la intervención es contribuir al cierre de la brecha de personal de limpieza y mantenimiento, específicamente en las IIEE públicas medianas y grandes, debido a que una mayor concentración de estudiantes genera una mayor necesidad de asegurar las condiciones básicas de limpieza, higiene y bioseguridad para las jornadas escolares presenciales o semipresenciales. | 0 | 262,800 |
| Plan de mejoras PP 0107 |  | 0 | 229,950 |
| PP 0147 IEST | Busca garantizar que toda la oferta educativa superior tecnológica público alcance las condiciones básicas de calidad (CBC) para el licenciamiento institucional y acceso al servicio educativo de calidad. | 0 | 325,466 |
| PRONOEI | Los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), son servicios educativos que atienden a niñas y niños menores de 6 años de edad y a sus familias donde no existe oferta educativa escolarizada y se requiere de una atención educativa flexible por las características territoriales, sociales y culturales. | 0 | 2,973,870 |
| Secundaria tutorial |  | 0 | 1,640,430 |
| Talleres deportivo recreativos - Wiñaq | Los talleres deportivo- Recreativos es una iniciativa pedagógica cogestionada desde el MINEDU con las DRE y UGEL que implementa talleres de formación deportiva- recreativa que se dictan fuera del horario de clases a estudiantes de todos los niveles de la Educación Básica de IIEE públicas y privadas. | 0 | 87,069 |
| Traslado docente | Esta intervención cubre los desplazamientos de los miembros de los Comités de Evaluación y observadores externos que son los encargados de llevar a cabo la implementación de los instrumentos de la Evaluación del Desempeño Docente. La intervención financia el pago de viáticos, pasajes y movilidad para los integrantes de los comités de evaluación, que se constituyen en los gobiernos regionales. | 0 | 110,729 |
| Total | | 22 | 10,951,717 |

Nota: De los costos que se consignan en el Oficio Múltiple N° 00023-2023-MINEDU/SPE-OPEP. Se encuentra programado un 75 % en el PIA de los GORE, el MINEDU transferirá el resto de recursos, según ejecución.

## ANEXO N° 2

**Avance de contratación del Personal CAS de las intervenciones y acciones pedagógicas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervención Pedagógica | Descripción | PEAS Programadas 2023 | Costo de la Intervención (S/) |
| Acciones comunes PP 0106 |  | 1 | 39,012 |
| Acciones comunes PP 0107 | Garantiza la adecuada implementación del programa presupuestal, considerando actividades de planificación, gestión y de seguimiento, las cuales son implementadas por las DRE/GRE. Bajo esta actividad se dota de recursos | 1 | 34,212 |
| CAS UGEL | Fortalecer a las UGEL en el aspecto administrativo e institucional para mejorar la capacidad operativa y la calidad de prestación de servicios que se brindan en estas instancias intermedias de gestión educativa. | 0 | 450,142 |
| Convivencia escolar | Tiene como propósito “Comunidades educativas ejerzan sus derechos con responsabilidad, promueven una convivencia basada en el bien común y se relacionan democráticamente, sin violencia ni discriminación, en escuelas seguras, inclusivas, con igualdad de género, valoración de la diversidad y basadas en un diálogo intercultural”. | 0 | 519,029 |
| Distribución de materiales educativos | La distribución y almacenamiento de los materiales y recursos educativos a las instituciones educativas, a través de las direcciones y/o gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local y/o la que haga de sus veces. | 0 | 623,254 |
| Fortalecimiento PP 0106 | La intervención se prevé fortalecer los servicios de EBE (CEBE, PRITE, SAANEE y CREBE) para obtener mejores aprendizajes y acortar la brecha de atención, mediante la asignación progresiva de plazas no docentes de los perfiles mínimos requeridos para que los servicios EBE cuenten con equipos interdisciplinarios. | 20 | 1,084,118 |
| Fortalecimiento PP 0107 | Consiste en asegurar la contratación oportuna y pago de planillas del personal administrativo y de apoyo que desempeña un cargo o una función no docente, para favorecer la gestión de formación profesional o la institucionalidad necesaria para el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Pedagógica Pública. | 0 | 125,184 |
| Jornada escolar completa | Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las oportunidades de aprendizaje de las y los estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria, promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa en el país. | 0 | 2,446,452 |
| Limpieza y mantenimiento | El objetivo de la intervención es contribuir al cierre de la brecha de personal de limpieza y mantenimiento, específicamente en las IIEE públicas medianas y grandes, debido a que una mayor concentración de estudiantes genera una mayor necesidad de asegurar las condiciones básicas de limpieza, higiene y bioseguridad para las jornadas escolares presenciales o semipresenciales. | 0 | 262,800 |
| Plan de mejoras PP 0107 |  | 0 | 229,950 |
| PP 0147 IEST | Busca garantizar que toda la oferta educativa superior tecnológica público alcance las condiciones básicas de calidad (CBC) para el licenciamiento institucional y acceso al servicio educativo de calidad. | 0 | 325,466 |
| PRONOEI | Los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), son servicios educativos que atienden a niñas y niños menores de 6 años de edad y a sus familias donde no existe oferta educativa escolarizada y se requiere de una atención educativa flexible por las características territoriales, sociales y culturales. | 0 | 2,973,870 |
| Secundaria tutorial |  | 0 | 1,640,430 |
| Talleres deportivo recreativos - Wiñaq | Los talleres deportivo- Recreativos es una iniciativa pedagógica cogestionada desde el MINEDU con las DRE y UGEL que implementa talleres de formación deportiva- recreativa que se dictan fuera del horario de clases a estudiantes de todos los niveles de la Educación Básica de IIEE públicas y privadas. | 0 | 87,069 |
| Traslado docente | Esta intervención cubre los desplazamientos de los miembros de los Comités de Evaluación y observadores externos que son los encargados de llevar a cabo la implementación de los instrumentos de la Evaluación del Desempeño Docente. La intervención financia el pago de viáticos, pasajes y movilidad para los integrantes de los comités de evaluación, que se constituyen en los gobiernos regionales. | 0 | 110,729 |
| Total | | 22 | 10,951,717 |

Nota: De los costos que se consignan en el Oficio Múltiple N° 00023-2023-MINEDU/SPE-OPEP. Se encuentra programado un 75 % en el PIA de los GORE, el MINEDU transferirá el resto de recursos, según ejecución.