

**16 Unidades Ejecutoras de Educación**



REGIÓN LA LIBERTAD

Ayuda Memoria



**S/ 20.2 millones en el PIA Intervenciones pedagógicas**

**S/ 0 millones Transferidos**

**Distribución de materiales educativos**

**S/ 3 millones Transferidos**

**para política remunerativa docente**

**INSUMOS**

Base SIAF con corte 20/02/2023

Base NEXUS con corte 20/02/2023

Índice

[1. Intervenciones y Acciones Pedagógicas (IAP) 3](#_Toc127981422)

[2. Contratación de Personal CAS para IAP 8](#_Toc127981423)

[3. Politica Remunerativa 12](#_Toc127981424)

[4. Beneficios Sociales y Asignaciones Temporales de Educación Basica y Superior 14](#_Toc127981425)

[5. Racionalización y Plazas 16](#_Toc127981426)

[6. Anexos 19](#_Toc127981427)

# Intervenciones y Acciones Pedagógicas (IAP)

* Mediante el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2023, se autoriza al Ministerio de Educación, a realizar modificaciones presupuestales a favor de los gobiernos regionales, hasta por el monto de S/ 264 531 490,00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES), para el financiamiento y ejecución de las intervenciones y acciones pedagógicas señaladas en el artículo 42 de la citada Ley.
* El Gobierno Regional de La Libertad tiene asignado en su presupuesto institucional de apertura un monto de S/ 20 170 449.00 para el financiamiento de las intervenciones y acciones pedagógicas. Asimismo, es importante mencionar que adicionalmente se realizará transferencias de partidas con cargo a los recursos del Ministerio de Educación a favor de los Gobierno Regionales, en base a los resultados de la ejecución de los recursos asignados, conforme lo dispuesto en el marco del numeral 42.1 y 42.2 del artículo 42 de la Ley de Presupuesto 2023.
* En el Anexo N° 1 puede hallarse una descripción de las intervenciones asignadas a esta región, así como su costo.

**Tabla N° 01. Costo anual de las intervenciones y recursos disponibles en el PIA, por Unidad Ejecutora- La Libertad**

| Unidad Ejecutora | Costo anual | PIA |
| --- | --- | --- |
| 300. GRE LA LIBERTAD | 2,763,879 | 1,299,096 |
| 301. UGEL CHEPEN | 939,321 | 726,755 |
| 302. UGEL PACASMAYO | 1,556,828 | 1,218,166 |
| 303. UGEL ASCOPE | 1,600,472 | 1,242,969 |
| 304. UGEL GRAN CHIMÚ | 670,982 | 565,307 |
| 305. UGEL OTUZCO | 2,269,547 | 1,629,364 |
| 306. UGEL SANTIAGO DE CHUCO | 1,403,258 | 1,106,049 |
| 308. UGEL PATAZ | 4,211,090 | 3,111,443 |
| 309. UGEL BOLIVAR | 2,898,659 | 2,172,293 |
| 311. UGEL JULCAN | 481,441 | 382,815 |
| 312. UGEL VIRU | 929,599 | 719,767 |
| 313. UGEL 01 EL PORVENIR | 1,457,175 | 1,112,226 |
| 314. UGEL 02 LA ESPERANZA | 1,930,264 | 1,472,422 |
| 315. UGEL 03 TRUJILLO NOR OESTE | 1,706,189 | 1,300,286 |
| 316. UGEL 04 TRUJILLO SUR ESTE | 1,316,303 | 1,038,098 |
| Total general | 27,483,540 | 20,170,449 |

*Fuente: Base SIAF al corte de 20 de febrero del 2023 e informes UPP*

* El Gobierno Regional de La Libertad ha recibido un monto S/ 00.00 en transferencias con cargo a los recursos del Ministerio de Educación a favor de los Gobierno Regionales, en base a los resultados de la ejecución de los recursos asignados, conforme lo dispuesto en el marco del numeral 42.1 y 42.2 del artículo 42 de la Ley de Presupuesto 2023.

**Tabla N° 02. Transferencias realizadas para el financiamiento de intervenciones- La Libertad**

| Unidad Ejecutora | PIM | Primera transferencia (DS N° XX-2023-EF) | Total transferido |
| --- | --- | --- | --- |
| 300. GRE LA LIBERTAD | 1,299,096 | - | - |
| 301. UGEL CHEPEN | 726,755 | - | - |
| 302. UGEL PACASMAYO | 1,218,166 | - | - |
| 303. UGEL ASCOPE | 1,242,969 | - | - |
| 304. UGEL GRAN CHIMÚ | 565,307 | - | - |
| 305. UGEL OTUZCO | 1,629,364 | - | - |
| 306. UGEL SANTIAGO DE CHUCO | 1,106,049 | - | - |
| 308. UGEL PATAZ | 3,111,443 | - | - |
| 309. UGEL BOLIVAR | 2,172,293 | - | - |
| 311. UGEL JULCAN | 382,815 | - | - |
| 312. UGEL VIRU | 719,767 | - | - |
| 313. UGEL 01 EL PORVENIR | 1,112,226 | - | - |
| 314. UGEL 02 LA ESPERANZA | 1,472,422 | - | - |
| 315. UGEL 03 TRUJILLO NOR OESTE | 1,300,286 | - | - |
| 316. UGEL 04 TRUJILLO SUR ESTE | 1,038,098 | - | - |
| Total general | 20,170,449 | - | - |

*Fuente: Base SIAF al corte de 20 de febrero del 2023 e informes UPP*

* Al 20 de febrero del 2023, el Pliego Gobierno Regional de La Libertad ha ejecutado un monto total de S/ 335 mil soles, lo que representa el 2% del PIM.

**Gráfico N° 01**

**Avance en la ejecución presupuestal por Unidad Ejecutora [[1]](#footnote-1)**

**(Dev/PIM%)**

*Fuente: Base SIAF al corte de 20 de febrero del 2023*

* El Pliego Gobierno Regional de La Libertad implementa un total de 21 de intervenciones y acciones pedagógicas para el Año 2023. Las cinco intervenciones que han recibido mayores recursos en el PIM al 20 de febrero del 2023 son: Jornada Escolar Completa (5.2 millones), PRONOEI (3.9 millones), Convivencia Escolar (2.3 millones), Limpieza y mantenimiento (1.8 millones) y CAS UGEL (1.6 millones)

**Tabla N° 03**

**Recursos asignados a nivel de las intervenciones y acciones pedagogicas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intervención  pedagógica | Costo anual (S/) | PIM (S/) |
| Jornada Escolar Completa | 6,981,192 | 5,231,250 |
| PRONOEI | 3,864,000 | 3,864,000 |
| Convivencia Escolar | 3,109,803 | 2,335,855 |
| Limpieza y mantenimiento | 2,430,900 | 1,823,175 |
| CAS UGEL | 2,123,472 | 1,589,580 |
| Redes Educativas | 1,572,308 | 1,194,210 |
| Supervisión IIEES Privadas | 1,472,820 | 1,106,145 |
| Fortalecimiento de las acciones del PP 0106 | 1,108,024 | 825,561 |
| Juegos Deportivos y Paradeportivos | 805,110 | 805,110 |
| Absorción de Matrícula | 515,856 | 386,892 |
| Fortalecimiento de las acciones del PP 0107 | 438,144 | 328,608 |
| Traslado docentes | 153,895 | 153,927 |
| SEHO | 132,352 | 132,136 |
| Secundaria en Alternancia | 151,344 | 114,982 |
| Intérpretes de señas DEBA | 114,840 | 114,840 |
| Concursos Educativos | 85,004 | 85,004 |
| Wiñaq | 45,094 | 45,034 |
| Acciones Comunes del PP 0107 | 34,212 | 34,140 |
| Distribución de materiales | 1,076,737 | - |
| Plan de mejoras del PP 0107 | 423,461 | - |
| PP 0147 Fortalecimiento IESTP | 844,972 | - |
| TOTAL | 27,483,540 | 20,170,449 |

*Fuente: Base SIAF al corte de 20 de febrero del 2023 e informes UPP*

* La ejecución por intervención pedagógica muestra mayor avance en el modelo educativo de Secundaria en Alternancia, Servicio Educativo Hospitalario y CAS UGEL. Es importante resaltar que PRONOEI, Redes educativas, Juegos Deportivos y paradeportivos, Absorción de matrícula, Fortalecimiento del PP0107, Intérpretes de señales DEBA, concursos educativos, Talleres deportivo recreativos- Wiñaq y Acciones comunes del PP0107 cuentan con recursos, pero no presentan avances

**Tabla N° 04**

**Avance en Ejecución Presupuestal a nivel de intervenciones pedagogicas**

**(expresados en miles de soles)**

| **Intervención Pedagogica** | **PIM** | **Devengado** | **% Ejec** |
| --- | --- | --- | --- |
| Secundaria en alternancia | 114,982 | 9,133 | 8% |
| Servicio hospitalario - SEHO | 132,136 | 9,360 | 7% |
| CAS UGEL | 1,589,580 | 71,369 | 4% |
| Convivencia escolar | 2,335,855 | 62,058 | 3% |
| Jornada escolar completa | 5,231,250 | 128,113 | 2% |
| Supervisión de IIEE privadas | 1,106,145 | 23,932 | 2% |
| Fortalecimiento PP 0106 | 825,561 | 16,315 | 2% |
| Limpieza y mantenimiento | 1,823,175 | 14,635 | 1% |
| Traslado docente | 153,927 | 95 | 0% |
| PRONOEI | 3,864,000 | - | 0% |
| Redes educativas | 1,194,210 | - | 0% |
| Juegos escolares deportivos y paradeportivos | 805,110 | - | 0% |
| Absorción de matrícula | 386,892 | - | 0% |
| Fortalecimiento PP 0107 | 328,608 | - | 0% |
| Intérpretes de señas DEBA | 114,840 | - | 0% |
| Concursos educativos | 85,004 | - | 0% |
| Talleres deportivo recreativos - Wiñaq | 45,034 | - | 0% |
| Acciones comunes PP 0107 | 34,140 | - | 0% |
| **Total general** | **20,170,449** | **335,010** | **2%** |

*Fuente: Base SIAF al corte de 20 de febrero del 2023*

# Contratación de Personal CAS para IAP

* El Pliego Gobierno Regional de La Libertad tiene un total de 822 PEAS Programadas, para las 16 Unidades Ejecutoras que la conforman. En total, el costo estimado anual de las contrataciones es de S/ 19,1 millones de soles.

**Tabla N° 05**

**PEAS asignadas y costo anual de contratación- La Libertad**

| Unidad Ejecutora | PEAS programadas | Costo anual estimado |
| --- | --- | --- |
| 300. GRE LA LIBERTAD | 36 | 859,440 |
| 301. UGEL CHEPEN | 23 | 605,370 |
| 302. UGEL PACASMAYO | 51 | 1,184,820 |
| 303. UGEL ASCOPE | 52 | 1,235,844 |
| 304. UGEL GRAN CHIMÚ | 10 | 268,028 |
| 305. UGEL OTUZCO | 79 | 1,624,188 |
| 306. UGEL SANTIAGO DE CHUCO | 34 | 910,320 |
| 307. UGEL SANCHEZ CARRION | 166 | 3,215,566 |
| 308. UGEL PATAZ | 99 | 2,148,580 |
| 309. UGEL BOLIVAR | 10 | 252,326 |
| 311. UGEL JULCAN | 28 | 606,248 |
| 312. UGEL VIRU | 49 | 1,113,088 |
| 313. UGEL 01 EL PORVENIR | 62 | 1,532,920 |
| 314. UGEL 02 LA ESPERANZA | 53 | 1,404,548 |
| 315. UGEL 03 TRUJILLO NOR OESTE | 38 | 1,127,570 |
| 316. UGEL 04 TRUJILLO SUR ESTE | 32 | 1,089,534 |
| Total general | 822 | 19,178,390 |

*Fuente: Base NEXUS al corte de 20 de febrero del 2023 e informes UPP*

* A la fecha de corte del 21 de febrero del 2023, la Región La Libertad ha contratado 0 PEAS CAS de las 822 PEAS confirmadas, lo que representa un avance de contratación de 0%.
* A continuación, se detallarán los perfiles CAS de las intervenciones y acciones pedagógicas, en función a 3 diferentes tipos:
  1. Personal CAS Administrativo
  2. Personal CAS de Bienestar Social
  3. Otros perfiles CAS

PERSONAL ADMINISTRATIVO

* La Tabla N° 05 muestra el avance de ejecución de los perfiles correspondientes al personal administrativo, en el marco de las intervenciones y acciones pedagógicas.

**Tabla N° 05**

**Avance de contratación del Personal Administrativo**

| Intervención Pedagógica | Perfil | PEAS programadas | PEAS contratadas | % Avance Contratación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **El fortalecimiento de las acciones comunes del PP 0107** | Especialista en seguimiento y monitoreo de institutos de formación docente | 1 | 0 | 0% |
| **CAS UGEL** | Especialista en Recursos Humanos | 5 | 0 | 0% |
| **CAS UGEL** | Especialista en Abastecimiento | 8 | 0 | 0% |
| **CAS UGEL** | Especialista en Infraestructura | 4 | 0 | 0% |
| **CAS UGEL** | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 34 | 0 | 0% |
| **Absorción de Matrícula** | Coordinador(a) Administrativo(a) de IE | 8 | 0 | 0% |
| **CAS UGEL** | Especialista en Monitoreo y evaluación docente | 5 | 0 | 0% |
| **Limpieza y Mantenimiento** | Personal de limpieza y mantenimiento | 185 | 0 | 0% |
| Total | | 250 | 0 | 0% |

*Fuente: Módulo CAS del Sistema Nexus al corte de 20 de febrero del 2023.*

PERSONAL CAS DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL

* La Tabla N° 06 muestra el avance de ejecución por perfil del personal de bienestar socioemocional, en el marco de las intervenciones y acciones pedagógicas.

**Tabla N° 06**

**Avance de contratación de Personal de bienestar socioemocional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervención Pedagógica | Perfil | PEAS programadas | PEAS contratadas | % Avance Contratación |
| Jornada Escolar Completa | Psicólogo(a) | 86 | 0 | 0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional en Psicología | 7 | 0 | 0% |
| Implementación del Servicio Educativo Hospitalario (SEHO) | Psicólogo(a) del Servicio Educativo Hospitalario | 1 | 1 | 0% |
| Convivencia Escolar | Profesional en Psicología | 42 | 0 | 0% |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Profesional no docente para el soporte y asesoramiento a IIEE Inclusivas | 13 | 0 | 0% |
| Total | | **149** | **0** | **0%** |

*Fuente: Módulo CAS del Sistema Nexus al corte de 20 de febrero del 2023.*

OTROS PERFILES CAS DE INTERVENCIONES

* Los perfiles CAS con % superior al 70% de contracción en sus perfiles CAS, son:
  + Sin datos
* Mientras que los perfiles CAS, que a la fecha no han logrado ser contratados son:
  + Sin datos
* Los demás perfiles CAS de intervenciones y acciones pedagógicas suman un total de 423 perfiles programados, de los cuales se ha contratado XX (XX%). En el Anexo N° 2 se detalla, a nivel de perfiles CAS por intervenciones y acciones pedagógicas.

**Gráfico N° 02. Avance en la contratación de plazas para intervenciones y acciones pedagógicas- Otras plazas(\*)**

*Fuente: Módulo CAS del Sistema Nexus al corte de 20 de febrero del 2023.*

# Politica Remunerativa

* Desde el MINEDU se ha tramitado la aprobación de 8 Decretos Supremos los cuales han hecho efectiva la transferencia de recursos a favor de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Departamento de Arequipa hasta por la suma total de S/ 31,311,006.00. Entre los conceptos financiados se encuentran: Incremento remunerativo de Docentes de Educación Básica y Superior, Creación de plazas, Beneficios Sociales de Educación Básica, Encargaturas de Educación Básica, entre otros.

**Tabla N° 11**

**Transferencias aprobadas mediante Decreto Supremo, a favor de la región Arequipa**

| **DECRETO SUPREMO** | **UNIDAD EJECUTORA** | **MONTO** | **MONTO TOTAL POR DS** |
| --- | --- | --- | --- |
| **DS 031-2022** Incremento Remunerativo Docente Ed. Básica I Tramo | 300. EDUCACION AREQUIPA | 35,114.00 | **16,806,700.00** |
| 301. COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | 58,059.00 |
| 302. EDUCACION AREQUIPA NORTE | 4,756,134.00 |
| 303. EDUCACION AREQUIPA SUR | 5,499,106.00 |
| 304. UGEL CAMANA | 985,124.00 |
| 305. UGEL CARAVELI | 701,770.00 |
| 306. UGEL CASTILLA | 763,556.00 |
| 307. UGEL CONDESUYOS | 402,905.00 |
| 308. UGEL ISLAY | 830,205.00 |
| 309. UGEL LA UNION | 432,502.00 |
| 310. UGEL CAYLLOMA | 825,345.00 |
| 311. UGEL LA JOYA | 1,516,880.00 |
| **DS 047-2022-EF** Creación nuevas plazas docentes en el marco del proceso de racionalización | 302. EDUCACION AREQUIPA NORTE | 1,001,165.00 | **2,710,476.00** |
| 303. EDUCACION AREQUIPA SUR | 512,788.00 |
| 305. UGEL CARAVELI | 439,540.00 |
| 307. UGEL CONDESUYOS | 24,419.00 |
| 309. UGEL LA UNION | 48,838.00 |
| 311. UGEL LA JOYA | 683,726.00 |
| **DS 074-2022** Beneficios Sociales- Básica I Tramo | 300. EDUCACION AREQUIPA | 20,403.00 | **1,160,247.00** |
| 301. COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | 13,973.00 |
| 302. EDUCACION AREQUIPA NORTE | 322,490.00 |
| 303. EDUCACION AREQUIPA SUR | 473,726.00 |
| 304. UGEL CAMANA | 54,867.00 |
| 305. UGEL CARAVELI | 41,606.00 |
| 306. UGEL CASTILLA | 41,403.00 |
| 307. UGEL CONDESUYOS | 3,000.00 |
| 309. UGEL LA UNION | 33,340.00 |
| 310. UGEL CAYLLOMA | 34,001.00 |
| 311. UGEL LA JOYA | 121,438.00 |
| **DS 118-2022** Incremento Remunerativo Docente Ed. Superior I Tramo | 300. EDUCACION AREQUIPA | 620,164.00 | **620,164.00** |
| **DS 132-2022** Bono Escolaridad | 300. EDUCACION AREQUIPA | 800.00 | **1,927,634.00** |
| 301. COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | 5,600.00 |
| 302. EDUCACION AREQUIPA NORTE | 475,321.00 |
| 303. EDUCACION AREQUIPA SUR | 503,507.00 |
| 304. UGEL CAMANA | 141,241.00 |
| 305. UGEL CARAVELI | 118,108.00 |
| 306. UGEL CASTILLA | 114,014.00 |
| 307. UGEL CONDESUYOS | 62,067.00 |
| 308. UGEL ISLAY | 78,054.00 |
| 309. UGEL LA UNION | 89,041.00 |
| 310. UGEL CAYLLOMA | 127,707.00 |
| 311. UGEL LA JOYA | 212,174.00 |
| **DS 136-2022** Periodo Vacacional Ed. Superior | 300. EDUCACION AREQUIPA | 41,584.00 | **41,584.00** |
| **DS 161-2022** Encargaturas | 300. EDUCACION AREQUIPA | 44,720.00 | **2,438,548.00** |
| 301. COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | 45,745.00 |
| 302. EDUCACION AREQUIPA NORTE | 99,334.00 |
| 303. EDUCACION AREQUIPA SUR | 217,610.00 |
| 304. UGEL CAMANA | 424,462.00 |
| 305. UGEL CARAVELI | 420,111.00 |
| 306. UGEL CASTILLA | 61,943.00 |
| 307. UGEL CONDESUYOS | 269,330.00 |
| 308. UGEL ISLAY | 118,966.00 |
| 309. UGEL LA UNION | 45,080.00 |
| 310. UGEL CAYLLOMA | 579,020.00 |
| 311. UGEL LA JOYA | 112,227.00 |
| **DS 186-2022** Costo diferencial por Ascenso de docente en la Escala Magisterial | 300. EDUCACION AREQUIPA | 8,822.00 | **5,605,653.00** |
| 301. COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | 17,204.00 |
| 302. EDUCACION AREQUIPA NORTE | 1,363,571.00 |
| 303. EDUCACION AREQUIPA SUR | 1,798,544.00 |
| 304. UGEL CAMANA | 345,858.00 |
| 305. UGEL CARAVELI | 288,513.00 |
| 306. UGEL CASTILLA | 346,746.00 |
| 307. UGEL CONDESUYOS | 182,635.00 |
| 308. UGEL ISLAY | 298,662.00 |
| 309. UGEL LA UNION | 119,992.00 |
| 310. UGEL CAYLLOMA | 288,956.00 |
| 311. UGEL LA JOYA | 546,150.00 |
| **TOTAL** | | | **31,311,006.00** |

# Beneficios Sociales y Asignaciones Temporales de Educación Basica y Superior

* Se vienen trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, la aprobación de nuevas transferencias presupuestales. El monto comprendido en estas transferencias para la región Arequipa alcanza el monto total de S/ 5,309,208.00, dirigido a financiar los Beneficios Sociales de Educación Básica y Superior y Asignaciones Temporales de Educación Básica y Superior.

**Tabla N° 12**

**Transferencias en trámite en MEF, a favor de la región Arequipa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DECRETO SUPREMO** | **UNIDAD EJECUTORA** | **MONTO** | **MONTO TOTAL POR DS** |
| **En trámite MEF** Asignaciones Temporales Básica - I Tramo | 302. EDUCACION AREQUIPA NORTE | 206,919.00 | **4,992,657.00** |
| 303. EDUCACION AREQUIPA SUR | 266,996.00 |
| 304. UGEL CAMANA | 222,257.00 |
| 305. UGEL CARAVELI | 672,295.00 |
| 306. UGEL CASTILLA | 558,760.00 |
| 307. UGEL CONDESUYOS | 571,566.00 |
| 308. UGEL ISLAY | 83,373.00 |
| 309. UGEL LA UNION | 771,321.00 |
| 310. UGEL CAYLLOMA | 1,044,601.00 |
| 311. UGEL LA JOYA | 594,569.00 |
| **En trámite MEF** Asignaciones Temporales Ed. Superior | 300. EDUCACION AREQUIPA | 50,700.00 | **50,700.00** |
| **En trámite MEF** Beneficios Sociales Básica - II Tramo | 301. COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | 15,938.00 | **167,952.00** |
| 304. UGEL CAMANA | 52,255.00 |
| 308. UGEL ISLAY | 99,759.00 |
| **En trámite MEF** Beneficios Sociales Ed Superior - I Tramo | 300. EDUCACION AREQUIPA | 97,899.00 | **97,899.00** |
| **TOTAL** | | | **5,309,208.00** |

* Finalmente, se precisa que desde el Ministerio de Educación se encuentra en trámite los proyectos de Decretos Supremos, para financiar las siguientes medidas: II Tramo del Incremento Docentes de Educación Básica y Superior, Encargaturas de Educación Superior, Palmas Magisteriales, Beneficios Sociales de Educación Básica y Superior y Pensiones.

**Tabla N° 13**

**Transferencias pendientes**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **ESTADO** |
| Encargaturas Superior | En elaboración |
| Bono de Atracción | En elaboración |
| Palmas Magisteriales | En elaboración |
| Pensiones de Docentes DL 20530 - 2022 | En elaboración |
| Beneficios Sociales Básica - III Tramo | En elaboración |
| Beneficios Sociales Superior - II Tramo | En elaboración |
| Incremento Remunerativo Docente Ed. Superior II Tramo | En elaboración |
| Incremento Remunerativo Docente Ed. Básica II Tramo | En elaboración |

# Racionalización y Plazas

7.1 RACIONALIZACIÓN 2022

* Mediante Resolución Viceministerial Nº 067-2022-MINEDU, se ha dispuesto la implementación de la Evaluación Extraordinaria del Proceso de Racionalización 2022, la misma que tiene como objetivo regular la implementación del proceso de racionalización para el presente año a fin de optimizar la asignación de los recursos humanos y presupuestales, en función a la necesidad real y verificable.
* El cronograma del proceso de racionalización se aprobó mediante el Oficio Múltiple N° 00005-2022-MINEDU/SPE-OPEP.

7.2 RACIONALIZACIÓN 2021

* Los resultados de racionalización del año 2021 fueron los siguientes:

**Tabla N° 14**

**PEA del proceso de racionalización de plazas 2021**

| **Región** | **UGEL** | **Total Exd** | **Total Req** | **Exc. Docentes nombrados con dificultad de movimiento** | **Req. Neto final** | **Exc. Neto final** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arequipa | UGEL AREQUIPA NORTE | 15 | 68 | 0 | 53 | 0 |
| UGEL AREQUIPA SUR | 16 | 42 | 1 | 27 | 0 |
| UGEL CAMANA | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| UGEL CARAVELI | 4 | 28 | 0 | 24 | 0 |
| UGEL CASTILLA | 24 | 5 | 10 | 0 | 9 |
| UGEL CAYLLOMA | 31 | 8 | 3 | 0 | 20 |
| UGEL CONDESUYOS | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| UGEL ISLAY | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UGEL LA JOYA | 8 | 44 | 0 | 36 | 0 |
| UGEL LA UNION | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| **TOTAL** | **117** | **211** | **17** | **145** | **34** |

7.3 ESTADO DEL PL DE CREACIÓN DE PLAZAS

* Desde el Poder Ejecutivo se ha elaborado el Proyecto de Ley N°2573/2021-PE, Ley que permite garantizar la prestación del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica a nivel Nacional, el cual tiene como objetivo financiar la contratación de nuevas plazas de auxiliares de educación, en el marco de la Ley N° 30493, Ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, así como a la contratación de nuevas plazas docentes y bolsa de horas en el marco de la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones; y las nuevas contrataciones de personal administrativo para las Instituciones Educativas, bajo el régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057, lo que redundará en brindar un mejor servicio educativo, ante el incremento de la matrícula y la insuficiencia de recursos humanos.
* Para la implementación del Proyecto de Ley en el MINEDU y los Gobiernos Regionales, se requiere la suma total de S/ 140,783,687.00, para un periodo de 5 meses de contratación durante el 2022, proponiéndose realizar una transferencia de recursos con cargo a la reserva de contingencia.
* El referido Proyecto de Ley fue remitido al Congreso de la República para someterlo a su consideración mediante Oficio N° 217-2022-PR y desde el 13.07.22 se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

**Tabla N° 15**

**PEA del proceso** **de creación de plazas**

| **REGION/UE** | **PEA** | | | | **MONTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCENTES** | **AUXILIARES** | **BOLSA DE HORAS** | **ADMINISTRATIVOS** |
| **AREQUIPA** | **92** | **149** | **0** | **32** | **2,647,062** |
| 302. EDUCACION AREQUIPA NORTE | 22 | 40 | 0 | 7 | 663,086 |
| 303. EDUCACION AREQUIPA SUR | 17 | 33 | 0 | 0 | 493,313 |
| 304. UGEL CAMANA | 5 | 15 | 0 | 0 | 186,752 |
| 305. UGEL CARAVELI | 13 | 8 | 0 | 0 | 241,629 |
| 306. UGEL CASTILLA | 8 | 2 | 0 | 0 | 125,694 |
| 307. UGEL CONDESUYOS | 3 | 5 | 0 | 0 | 80,578 |
| 308. UGEL ISLAY | 2 | 4 | 0 | 0 | 58,964 |
| 309. UGEL LA UNION | 1 | 6 | 0 | 0 | 60,956 |
| 310. UGEL CAYLLOMA | 2 | 11 | 0 | 0 | 114,042 |
| 311. UGEL LA JOYA | 19 | 25 | 0 | 25 | 622,048 |
| **TOTAL GENERAL** | **92** | **149** | **0** | **32** | **2,647,062** |

# Anexos

ANEXO N° 1

**Descripción de Intervenciones y acciones Pedagógicas, y costo total**

| **Intervención Pedagógica** | **Descripción** | **PEAS Programadas 2023** | **Costo de la Intervención (S/)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Absorción de Matrícula | Tiene como objetivo el fortalecimiento de la oferta pública educativa a través de la incorporación de personal administrativo identificado como prioritario para atender el incremento de la carga administrativa de las IIEE, en el marco del incremento de matrícula, por atención de estudiantes de primer ingreso o que requieran trasladarse a una institución educativa pública. | 27 | 515,856 |
| Acciones Comunes del PP 0107 | Garantiza la adecuada implementación del programa presupuestal, considerando actividades de planificación, gestión y de seguimiento, las cuales son implementadas por las DRE/GRE. Bajo esta actividad se dota de recursos | 1 | 34,212 |
| CAS UGEL | Fortalecer a las UGEL en el aspecto administrativo e institucional para mejorar la capacidad operativa y la calidad de prestación de servicios que se brindan en estas instancias intermedias de gestión educativa. | 56 | 2,123,472 |
| Concursos Educativos | Los Concursos Educativos (Juegos Florales Escolares, Premio Nacional de Narrativa y Ensayo "José María Arguedas", Olimpiada Escolar Nacional de Matemática, Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología y Concurso Nacional Crea y Emprende) son estrategias movilizadoras de los diversos aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional de la Educación Básica. |  | 85,004 |
| Convivencia Escolar | Tiene como propósito “Comunidades educativas ejerzan sus derechos con responsabilidad, promueven una convivencia basada en el bien común y se relacionan democráticamente, sin violencia ni discriminación, en escuelas seguras, inclusivas, con igualdad de género, valoración de la diversidad y basadas en un diálogo intercultural”. | 81 | 3,109,803 |
| Distribución de materiales | La distribución y almacenamiento de los materiales y recursos educativos a las instituciones educativas, a través de las direcciones y/o gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local y/o la que haga de sus veces. |  | 1,076,737 |
| Fortalecimiento de las acciones del PP 0106 | La intervención se prevé fortalecer los servicios de EBE (CEBE, PRITE, SAANEE y CREBE) para obtener mejores aprendizajes y acortar la brecha de atención, mediante la asignación progresiva de plazas no docentes de los perfiles mínimos requeridos para que los servicios EBE cuenten con equipos interdisciplinarios. | 34 | 1,108,024 |
| Fortalecimiento de las acciones del PP 0107 | Consiste en asegurar la contratación oportuna y pago de planillas del personal administrativo y de apoyo que desempeña un cargo o una función no docente, para favorecer la gestión de formación profesional o la institucionalidad necesaria para el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Pedagógica Pública. | 28 | 438,144 |
| Intérpretes de señas DEBA | Fortalecimiento de los servicios pedagógicos en los CEBA para la atención de estudiantes con discapacidad buscar atender a estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas usuarias de la lengua de señas peruana. A través de esta intervención se cierra las brechas de educación inclusiva de estudiantes de la modalidad de educación básica alternativa. | 7 | 114,840 |
| Jornada Escolar Completa | Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las oportunidades de aprendizaje de las y los estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria, promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa en el país. | 337 | 6,981,192 |
| Juegos Deportivos y Paradeportivos | Los JEDPA son una intervención pedagógica que, a través de la práctica del deporte escolar, crea las condiciones para el logro del aprendizaje, forma parte del Perfil de Egreso de la Educación Básica, planteado en el Currículo Nacional |  | 805,110 |
| Limpieza y mantenimiento | El objetivo de la intervención es contribuir al cierre de la brecha de personal de limpieza y mantenimiento, específicamente en las IIEE públicas medianas y grandes, debido a que una mayor concentración de estudiantes genera una mayor necesidad de asegurar las condiciones básicas de limpieza, higiene y bioseguridad para las jornadas escolares presenciales o semipresenciales. | 185 | 2,430,900 |
| PRONOEI | Los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), son servicios educativos que atienden a niñas y niños menores de 6 años de edad y a sus familias donde no existe oferta educativa escolarizada y se requiere de una atención educativa flexible por las características territoriales, sociales y culturales. |  | 3,864,000 |
| Redes Educativas | Redes Educativas de Gestión Escolar (RE) son la integración de IIEE públicas tanto de ámbito rural como urbano, que por sus características particulares requieren fortalecer su gestión escolar | 30 | 1,572,308 |
| Secundaria en Alternancia | Constituye un modelo de servicio educativo semipresencial para el ámbito rural que alterna dos espacios formativos en el   medio   socioeconómico   y   familiar (comunidad), y   en   la   institución   educativa denominada Centro Rural de Formación en Alternancia (CRFA) por un periodo de dos semanas, en el que se contempla el servicio de residentado. El modelo responde con pertinencia a las características y demandas de las dinámicas familiares y locales del ámbito rural. | 6 | 151,344 |
| SEHO | se busca atender a los estudiantes que atraviesan complicaciones en su salud y se encuentran en situación de hospitalización ;esta población estudiantil se encuentra en mayor riesgo de exclusión educativa, es por ello que con esta intervención se busca promover oportunidades de aprendizaje para todos | 3 | 132,352 |
| Supervisión IIEES Privadas | Tiene  como  objetivo  fortalecer  las  capacidades  de  las  instancias  de  gestión educativa descentralizada del sector educación (DRE/GRE y UGEL) mediante la dotación de personal  a  cargo  de  las  labores  de  supervisión  del  cumplimiento  de  las  obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a las Instituciones Educativas Privadas (IEP) que hayan sido establecidas por la normativa vigente | 25 | 1,472,820 |
| Traslado docentes | Esta intervención cubre los desplazamientos de los miembros de los Comités de Evaluación y observadores externos que son los encargados de llevar a cabo la implementación de los instrumentos de la Evaluación del Desempeño Docente. La intervención financia el pago de viáticos, pasajes y movilidad para los integrantes de los comités de evaluación, que se constituyen en los gobiernos regionales. |  | 153,895 |
| PP0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica | Busca garantizar que toda la oferta educativa superior tecnológica público alcance las condiciones básicas de calidad (CBC) para el licenciamiento institucional y acceso al servicio educativo de calidad. | 1 | 844,972 |
| Wiñaq | Los talleres deportivo- Recreativos es una iniciativa pedagógica cogestionada desde el MINEDU con las DRE y UGEL que implementa talleres de formación deportiva- recreativa que se dictan fuera del horario de clases a estudiantes de todos los niveles de la Educación Básica de IIEE públicas y privadas. | 1 | 45,094 |
| **Total general** |  | **822** | **20,170,449** |

Fuente: La información es extraída del Oficio Múltiple N° 00023-2023-MINEDU/SPE-OPEP.   
                Nota: Se encuentra programado un 75 % en el PIA de los GORE, el MINEDU transferirá el resto de recursos, según ejecución

ANEXOS N° 2

**Avance de contratación del Personal CAS de las intervenciones y acciones pedagogicas**

| **Intervención** | **Cargo** | **PEAS programadas** | **PEAS contratadas** | **% contratacion** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Absorción de matrícula | Coordinador(a) Administrativo(a) de IE | 8 | - | - |
| Oficinista | 14 | - | - |
| Secretaria(o) | 5 | - | - |
| **Total** | | **27** | **-** | - |
| CAS UGEL | Especialista de libre contratación - CAS UGEL | 34 | - | - |
| Especialista en Abastecimiento | 8 | - | - |
| Especialista en Infraestructura | 4 | - | - |
| Especialista en Monitoreo de Evaluaciones Docentes y de Estudiantes | 5 | - | - |
| Especialista en Recursos Humanos | 5 | - | - |
| **Total** | | **56** | - | - |
| Convivencia Escolar | Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL | 15 | - | - |
| Especialista de Convivencia Escolar Regional | 1 | - | - |
| Profesional en Psicología | 42 | - | - |
| Profesional I para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 7 | - | - |
| Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 7 | - | - |
| Profesional III para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar | 9 | - | - |
| **Total** | | **81** | - | - |
| El fortalecimiento de las acciones comunes del PP 0107 | Especialista en seguimiento y monitoreo de institutos de formación docente | 1 | - | - |
| **Total** | | **1** | - | - |
| Estrategia de supervisión al servicio de gestión privada de educación básica | Coordinadores de UGEL REGIONES | 4 | - | - |
| Coordinadores DRE/GRE | 1 | - | - |
| Especialistas DRE/GRE - Económico | 1 | - | - |
| Especialistas DRE/GRE - Infraestructura | 1 | - | - |
| Especialistas DRE/GRE - Legal | 1 | - | - |
| Especialistas DRE/GRE - Pedagogía | 1 | - | - |
| Supervisores UGEL REGIONES - Económico | 4 | - | - |
| Supervisores UGEL REGIONES - Infraestructura | 4 | - | - |
| Supervisores UGEL REGIONES - Legal | 4 | - | - |
| Supervisores UGEL REGIONES - Pedagogía | 4 | - | - |
| **Total** | | **25** | - | - |
| Fortalecimiento del PP 0106 | Intérprete de lengua de señas peruana para EBR/EBA | 2 | - | - |
| Modelo Lingüístico de lengua de señas peruana EBR/EBA | 1 | - | - |
| Profesional de Tecnología Médica para CEBE | 3 | - | - |
| Profesional de Terapia Física para los Programas de Intervención Temprana | 2 | - | - |
| Profesional en Educación | 6 | - | - |
| Profesional en Psicología | 7 | - | - |
| Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del Estudiante de CEBE | 13 | - | - |
| **Total** | | **34** | - | - |
| Fortalecimiento del PP 0107 | Vigilante | 28 | - | - |
| **Total** | | **28** | - | - |
| Implementación de la Secundaria en Alternancia | Coordinador(a) de CRFA | 1 | - | - |
| Personal de cocina | 2 | - | - |
| Personal de Mantenimiento | 2 | - | - |
| Responsable de bienestar | 1 | - | - |
| **Total** | | **6** | - | - |
| Implementación de las Redes Educativas de Gestión Escolar | Coordinador(a) administrativo(a) de RER | 15 | - | - |
| Coordinador(a) de RER | 15 | - | - |
| **Total** | | **30** | - | - |
| Implementación del Servicio Educativo Hospitalario (SEHO) | Coordinador(a) Educativo para el Servicio Educativo Hospitalario | 1 | - | - |
| Especialista Pedagógico para la atención educativa en el Servicio Educativo Hospitalario | 1 | - | - |
| Psicólogo(a) del Servicio Educativo Hospitalario | 1 | - | - |
| **Total** | | **3** | - | - |
| Intérpretes DEBA | Intérprete de lengua de señas peruana para EBA | 4 | - | - |
| Modelo Lingüístico de lengua de señas peruana para EBA | 3 | - | - |
| **Total** | | **7** | - | - |
| Jornada Escolar Completa | Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico | 82 | - | - |
| Personal de Mantenimiento | 66 | - | - |
| Personal de vigilancia | 103 | - | - |
| Psicólogo(a) | 86 | - | - |
| **Total** | | **337** | - | - |
| Limpieza y Mantenimiento | Personal de limpieza y mantenimiento | 185 | - | - |
| **Total** | | **185** | - | - |
| PP0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica | Especialista de calidad del servicio educativo superior tecnológico | 1 | - | - |
| **Total** | | **1** | - | - |
| Wiñaq | Docente Responsable | 1 | - | - |
| Total Wiñaq | | **1** | - | - |
| Total general | | **822** | **-** | **-** |

1. Se usó como cortes de referencia para establecer el semáforo:

   Rojo: De 0 a 10%

   Amarillo: De 10 a 17%

   Verde: De 18% a 25% [↑](#footnote-ref-1)